## Sayfa1
İş zaman Çizelgesi
İş / Zaman
|  | 1.Hafta | 2.Hafta | 3.Hafta | 4.Hafta | 5.Hafta | 6.Hafta | 7.Hafta | 8.Hafta | 9.Hafta | 10.Hafta | 11.Hafta | 12.Hafta | 13.Hafta | 14.Hafta
Site Mimarisi Oluşturulması
Anasayfa Tasarlanması
Giriş Sayfası Tasarlanması
Hakkımıda Sayfası Tasarlanması
Kayıt Sayfası Tasarlanması
Admin Paneli Tasarlanması
Veri Tabanı Tasarlanması
Tabloların Oluşturulması
Tabloların Bağlanması
Veri Tabanı Tamamlanması
Anasayfa Kodlanması
Giriş Sayfası Kodlanması
Kayıt Sayfası Kodlanması
Hakkımda Sayfası Kodlanması
Veri Taban Bağlantılarının Yapılması
Admin Paneli Kodlanması
Ekleme İşlemlerinin Yapılması
Güncelleme İşlemerinin Yapılması
Silme İşlemlerinin Yapılması
Üye Kayıt İşlemlerinin Kodlanması
Şifremi Unuttum Alanı Kodlanması
Test Verileri ve Test
Aktivite Bulunulmayan Zaman
İşin Gerçekleştirildiği Vakit